|  |  |
| --- | --- |
|  Илекский р-н- герб**Муниципальное** **казенное учреждение****Отдел образования****администрации****Илекского района****Оренбургской области**ПРИКАЗ № 201-р от 01.12.2023 г. Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Илекского района центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году |  |

 Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской области от 24.11.2023 №01-21/1875 «О создании и функционировании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Оренбургской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Илекского района центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» согласно приложению.

2. Назначить муниципальным координатором создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных учреждений Илекского района (далее – Центр «Точка роста») методиста МКУ «ИМЦ РО» Хоренко Л.В.

3. Директорам МБОУ Краснояская СОШ, МБОУ Мухрановская ООШ, МБОУ Сухореченская ООШ, МБОУ Яманская ООШ:

издать приказ о создании Центров «Точка роста», назначить кураторов, ответственных за функционирование и развитие Центров «Точка роста», сформировать рабочую группу, копию приказа направить в отдел образования на электронный адрес ilekrmk@yandexd.ru до 25.01.2024 года;

утвердить положение о Центре «Точка роста» до 20.08.2024;

определить перечень образовательных программ общего образования, которые будут реализованы на базе Центра «Точка роста», и провести их корректировку, разработать программы дополнительного образования естественнонаучной и технологической направленностей до 25.08.2024;

создать на официальном сайте образовательной организации вкладку «Центр «Точка роста» до 25.08.2024;

обеспечить подготовку и проведение работ по приведению помещений организации в соответствии с руководством по дизайну до 25.08.2024.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя заведующего МКУ Отдел образования.

Заведующий  С.Н. Павлычева

Приложение

 к приказу Отдела образования

№ 201-р от 01.12.2023 г.

**Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях**

**Илекского района центров образования естественно-научной и технологичной направленностей «Точка роста»**

**в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1 | Определение перечня организаций для внедренияпроекта по созданию и функционированию центров образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций Илекского района (далее – центры «Точка роста») в 2024 году | Приказ министерства образования Оренбургской области от 30.12.2020 № 01-21/1848 | МБОУ Красноярская СОШ МБОУ Мухрановская ООШМБОУ Сухореченская ООШ МБОУ Яманская ООШ | 2023 год |
| 2 | Назначение муниципального координатора и кураторов в ОО, ответственных за реализацию проекта по созданию и функционированию центров «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций Илекского района | Отдел образования | Приказ отдела образования № 201-р от 01.12.2023Приказы ОО | Декабрь 2023 |
| 3 | Утверждение положения о центре естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» образовательной организации | Руководители ОО | Локальные акты ОО | Март-апрель 2024 |
| 4 | Разработка проектов зонирования центров «Точка роста»  | Хоренко Л.В.Руководители ОО | Проекты зонирования и брендирования кабинетов | Март 2024 |
| 5 | Ремонт помещений для размещения лабораторий центра «Точка роста» | Тихонова А.А.Руководители ОО | Создание центров «Точка роста» | Июнь-июль 2024 |
| 6 | Формирование и согласование инфраструктурных листов для ОО | Хоренко Л.В.Руководители ОО | Поставка профильных комплектов в ОО, оборудование лабораторий | Июль-август 2024 |
| 7 | Внесение изменений в образовательные программы основного общего образования, среднего общего образования, локальные нормативные акты образовательных организаций | Руководители ОО | Актуальные основные образовательные программы основного общего, среднего общего образования | Август 2024 |
| 8 | Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых на базе центров «Точка роста», в том числе в сетевой форме | Руководители ОО, ОДО | Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, утвержденных образовательными организациями. Размещение программ на официальном сайте ОО. | Май-август 2024 |
| 9 | Определение кадрового состава из педагогов ОО для работы в центрах «Точка роста» | Руководители ОО | Списки педагогов, работников Центров | Июнь – июль 2024 |
| 10 | Повышение квалификации педагогов центров «Точка роста» | Хоренко Л.В.Руководители ОО | Количество обученных педагогов | Август 2024  |
| 11 |  Достижение целевых показателей реализации проекта на территории Илекского района | Хоренко Л.В. | Карта эффективности реализации мероприятий по созданию центров «Точка роста» (в приложении) | Декабрь 2024 |